УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ СШ № 1 г. Михайловска

__________ Щипанов С.В. (подпись)

_____________________ (дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

оказания услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 1 г. Михайловска»

на 2018-2019 учебный год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактически й срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (балл – 9,78) | - Обновление (актуализация) информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации. - Добавление новых разделов, отражающих деятельность ОУ | Постоянно | Соколкина Е.С., педагог-организатор | Наличие актуальной и достоверной информации на сайте учреждения. Обновление информации на сайте. |  |
| 1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети «Интернет» сведений о педагогических работниках организации (балл – 9,47) | - Проверка сайта ОУ с целю своевременного внесения изменений (обновлений) в информацию в раздел «Сведения о педагогических работниках» | В течение 10 дней с момента изменения информации | Соколкина Е.С., педагог-организатор | Наличие на сайте полной достоверной информации о педагогических работниках. Доступность и достаточность информации о педагогических работниках |  |

| 1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети «Интернет», в том числе наличие возможности внесения предложений (балл – 4,52) | Создать возможность внесения предложений, направленных на улучшение качества работы ОУ: - Проинформировать родителей на родительских собраниях о том, что на сайте ОУ имеется закладка «Обращения граждан» (обратная связь)» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) - Разместить обращение к родителям о наличии электронного сервиса для внесения предложений (на сайте ОУ, на информационном стенде) | 3 квартал 2018 года | Соколкина Е.С., педагог-организатор | Создан раздел «Обращения граждан» (обратная связь) на официальном сайте ОУ Наличие актуальной и достоверной информации на сайте ОУ, увеличение числа посещений сайта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (балл – 4,06) | - Проинформировать родителей на родительских собраниях о том, что на сайте ОУ имеется закладка «Обращения граждан» (обратная связь)» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан) - Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан -Обеспечить возможность задать вопрос и получить ответ | до 31.10.2018г. Постоянно | Классные руководители 1-11 классов Подчиненова М.В., секретарь | Налаживание механизмов обратной связи |

| 2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации (балл – 7,28) | - Обеспечение материально- технической базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. - Организация работы по развитию материально-технической базы ОУ: - Организация закупок для обогащения развивающей предметно-пространственной среды | В течении года | Щипанов С.В., директор Дмитриева И.Н. заместитель директора по АХЧ | Обновление материальной |
|  |  |  |  | базы |
| 2.2. | Создание условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учеников: - соблюдение норм питания 100% - усиление контроля за качеством питания; - использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе | Постоянно |  | Улучшение условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников |
| Наличие необходимых |  |  |  |  |
| условий для охраны и |  |  |  |  |
| укрепления здоровья, |  |  |  |  |
| организации питания |  |  |  |  |
| обучающихся |  |  |  |  |
| (балл – 8,01) |  |  |  |  |
| 2.3. | - Разработка и реализация карт индивидуального сопровождения развития ребенка. - Организация условий для индивидуальной работы с учащимися в учебной и внеучебной деятельности. | Постоянно | Агапова Н.В., заместитель руководителя | Развитие личностного |
| Условия для индивидуальной |  |  |  | потенциала учащихся |
| работы с обучающимися |  |  |  |  |
| (балл – 7,49) |  |  |  |  |

| 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ (балл – 5,99) | Мероприятия по расширению спектра дополнительных образовательных программ: - Взаимодействие с ЦДТ «Радуга» г. Михайловска | В течении учебного года |  | Взаимодействие с ЦДТ «Радуга» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных, и других массовых мероприятиях (балл – 7,86) | - Мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и интересов обучающихся. - Развитие личностного потенциала учеников. - Своевременное обновление на сайте школы страницы достижений детей. - Информирование родителей о проводимых конкурсах для детей, привлечение семьи к взаимодействию с ОУ | Постоянно | Соколкина Е.С., педагог-организатор | Наличие победителей, призеров, участников конкурсов, проводимых на разных уровнях |

| 2.6. Наличие возможности оказания психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся (балл – 5,56) | - Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами - Активизация работы медико- психолого-педагогического консилиума ОУ | Октябрь- ноябрь 2018 Постоянно | Агапова Н.В., заместитель руководителя Кузнецова Н.И., социальный педагог | Наличие условий получения психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (балл – 5,64) | - Создание специальных условий для детей с нарушениями зрения. - Организация курсов повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами - Проведение семинара для педагогов по ознакомлению с нормативно- правовыми документами по защите прав детей- инвалидов | Постоянно Октябрь- ноябрь 2018 Постоянно | Дмитриева И.Н. заместитель директора по АХЧ; Агапова Н.В., заместитель руководителя | Создание условий в ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Адаптация воспитанников с ОВЗ к условиям детского сада |
| 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации |  |  |  |  |
| 3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации (балл – 8,33) | - Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с учениками. - Проведение консультации по теме: «Правила этикета и психология общения», - Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения работников» | В течении 2018 года | Агапова Н.В., заместитель заведующего по УВР | Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - 100% |

| 3.2. | - Организация семинара | В течении |  | Процентное увеличение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля получателей | «Современные подходы к | учебного года |  | доли педагогов, |
| образовательных услуг, | организации образовательной |  |  | соответствующих |
| удовлетворенных | деятельности детей в ОУ». |  |  | профессиональным |
| компетентностью работников | - Семинары-практикумы, круглые |  |  | компетенциям |
| организации | столы, педагогические акции. |  |  |  |
| (балл – 9,17) | - Организация диалога педагогов и |  |  |  |
|  | родителей по вопросам воспитания |  |  |  |
|  | и обучения. |  |  |  |
| 4. Удовлетворенность качеством оказания услуг |  |  |  |  |
| 4.1. | - Реализация комплекса | Постоянно | Щипанов С.В., директор Дмитриева И.Н., заместитель директора по АХЧ; | Создание комфортных условий для обучающихся |
| Доля получателей | мероприятий по информированию |  |  |  |
| образовательных услуг, | участников образовательных |  |  |  |
| удовлетворенных | отношений о совершенствовании |  |  |  |
| материально- техническим | материально- технического |  |  |  |
| обеспечением организации | обеспечения ОУ |  |  |  |
| (балл – 8,71) | - Составление перспективного |  |  |  |
|  | плана по улучшению материально- |  |  |  |
|  | технического обеспечения |  |  |  |
|  | учреждения |  |  |  |
| 4.2. Доля получателей | - Реализация комплекса мероприятий по информированию участников образовательного процесса о спектре предоставляемых образовательных услуг и их качестве - Использование методов мониторинга и анкетирования | Постоянно | Агапова Н.В. , заместитель руководителя Соколкина Е.С., педагог-организатор | Развитие и усиление мотивации родителей к участию в образовательном процессе |
| образовательных |  |  |  |  |
| услуг, |  |  |  |  |
| удовлетворенных |  |  |  |  |
| качеством |  |  |  |  |
| предоставляемых |  |  |  |  |
| образовательных |  |  |  |  |
| услуг |  |  |  |  |
| (балл – 8,56) |  |  |  |  |

| 4.2. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (балл – 8,71) | - Разработка и реализация плана мероприятий по взаимодействию с семьями учеников. - Размещение информации о ОУ на официальном сайте, информационных сайтах города | В течение 2018 года | Агапова Н.В. , заместитель руководителя Соколкина Е.С., педагог-организатор | Повышение рейтингового уровня. Планирование дальнейшей работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |